## 3월1주차_부서회의
항목 | 내용
회의명 | 2026년 3월 1주차 인재개발실 정기회의
일시 | 2026.03.04(화) 10:00~11:30
장소 | 본관 3층 소회의실
참석자 | 김팀장, 이선임, 박원급, 최원급, 정원급
안건1 | [KIRD 신진행정원 과정 운영 관련]
논의내용 | - 3/25~27 KIRD 신진행정원 과정 1기 참가 예정 (박원급, 최원급 2명) - 교육비 225,000원/인 → 예산 확인 완료 (교육훈련비 잔액 1,200만원) - 숙박 제공되므로 별도 출장비 불필요 - 교육 참가 후 부서 내 전파교육 실시 예정 (4월 중)
결정사항 | 박원급·최원급 교육 참가 확정, 전파교육 일정은 4월 첫째주로 잠정
액션아이템 | 박원급: 교육 신청서 제출 (3/7까지) / 최원급: 출장 신청 처리 (3/10까지)
안건2 | [상반기 직원 역량교육 계획 수립]
논의내용 | - 전년도 교육 만족도 4.5/5.0으로 호조 - 올해 신규 추가 요청 과정: AI 활용 교육, 데이터 분석 기초 - 예산 제약으로 외부교육은 1인당 연 2회로 제한 필요 - KIRD 기본교육 외에 기관 자체 교육 프로그램 확대 방안 논의
결정사항 | AI 활용 교육을 상반기 우선 편성, 1인당 외부교육 연 2회 제한 합의
액션아이템 | 이선임: 상반기 교육계획안 초안 작성 (3/14까지) / 정원급: 각 부서 교육 수요 취합 (3/12까지)
안건3 | [기관 내 멘토링 프로그램 개선]
논의내용 | - 작년 멘토링 참여율 62% → 목표 80% - 멘토-멘티 매칭 방식 개선 필요 (현재 부서장 지정 → 자율 신청 병행) - 온라인 멘토링 플랫폼 도입 검토
결정사항 | 자율 신청제 병행 도입, 온라인 플랫폼은 예산 확보 후 하반기 추진
액션아이템 | 김팀장: 멘토링 개선안 기획실 보고 (3/20까지)
다음 회의 | 2026.03.11(화) 10:00 / 본관 3층 소회의실

## 3월2주차_부서회의
항목 | 내용
회의명 | 2026년 3월 2주차 인재개발실 정기회의
일시 | 2026.03.11(화) 10:00~11:00
장소 | 본관 3층 소회의실
참석자 | 김팀장, 이선임, 박원급, 정원급 (최원급 연차)
안건1 | [상반기 교육계획안 검토]
논의내용 | - 이선임이 작성한 상반기 교육계획안 초안 검토 - 총 12개 과정, 예산 4,800만원 편성 - AI 활용 교육: 4월 중 2회 (기초반/심화반) 계획 - 데이터 분석 기초: 5월 1회 계획 - 부서별 교육 수요 취합 결과: AI 관련 28건, 데이터분석 15건, 리더십 12건, 기타 8건
결정사항 | AI 활용 교육 기초반을 4/15, 심화반을 4/22로 확정 데이터 분석 기초는 5/13으로 확정 외부 강사 섭외 이선임 담당
액션아이템 | 이선임: 외부강사 후보 3인 리스트업 (3/18까지) 정원급: 교육장소 예약 확인 (3/14까지) 박원급: 교육 안내문 초안 작성 (3/18까지)
안건2 | [KIRD 교육 사전 준비사항 확인]
논의내용 | - 박원급·최원급 교육 신청 완료 - 노트북 지참 필수 확인 - 명함 50장 이상 준비 필요 - 셔틀버스 오송역 10:45 출발 확인
결정사항 | 교육 준비 완료. 교육 후 전파교육 자료 준비 요청
액션아이템 | 박원급: KIRD 교육 참석 및 전파교육 자료 정리
안건3 | [1분기 교육 실적 중간점검]
논의내용 | - 1분기 교육 이수율: 현재 34% (목표 25% 대비 초과 달성) - 만족도 평균: 4.3/5.0 - 미이수자 목록 정리 필요 (현재 12명)
결정사항 | 미이수자 대상 독촉 안내 발송
액션아이템 | 정원급: 미이수자 목록 정리 및 독촉 메일 발송 (3/13까지)
다음 회의 | 2026.03.18(화) 10:00 / 본관 3층 소회의실

## 3월3주차_부서회의
항목 | 내용
회의명 | 2026년 3월 3주차 인재개발실 정기회의
일시 | 2026.03.18(화) 10:00~11:30
장소 | 본관 3층 소회의실
참석자 | 김팀장, 이선임, 박원급, 최원급, 정원급
안건1 | [4월 AI 활용 교육 준비현황]
논의내용 | - 외부강사 후보 3인 리스트 검토 ① A강사: AI+업무자동화 전문, 강의료 150만원/회 ② B강사: ChatGPT 실습 전문, 강의료 120만원/회 ③ C강사: 공공기관 AI 도입 전문, 강의료 180만원/회 - 교육장소: 대강당 예약 완료 (4/15, 4/22) - 수강 신청 현재 기초반 38명, 심화반 22명
결정사항 | 기초반은 B강사, 심화반은 A강사로 확정 기초반 인원 초과 시 추가 회차 검토 교육 안내문 금주 중 배포
액션아이템 | 이선임: 강사 계약 진행 (3/21까지) 박원급: 교육 안내문 최종본 배포 (3/20까지) 최원급: 수강신청 마감 후 명단 확정 (3/25까지)
안건2 | [멘토링 프로그램 개선안 보고 결과]
논의내용 | - 기획실 보고 완료. 긍정적 피드백 - 자율 신청제 4월부터 시범 운영 승인 - 예산 추가 배정: 온라인 플랫폼 구축비 500만원 (하반기) - 멘토 인센티브: 활동 우수 멘토 표창 제도 신설
결정사항 | 4월 자율 신청제 시범 운영 확정 멘토 모집 공고 3월 말 배포 하반기 온라인 플랫폼 도입 일정 확정
액션아이템 | 김팀장: 멘토 모집 공고문 작성 (3/25까지) 정원급: 자율 신청 시스템 구글폼 제작 (3/27까지)
안건3 | [KIRD 교육 직전 최종 확인]
논의내용 | - 박원급·최원급 3/25(수) 출발 확정 - 명함, 노트북, 세면도구 등 준비물 재확인 - 교육 후 전파교육: 4/8(화) 14:00 부서 내 실시 예정
결정사항 | 전파교육 4/8 확정. 전 직원 참석 필수
액션아이템 | 박원급: 전파교육 자료 4/4까지 준비 최원급: 전파교육 참석 안내 발송 (교육 복귀 후)
기타 | - 김팀장 4월 둘째주 연차 예정 (이선임 업무 대행) - 부서 회식 3/28(금) 저녁 예정
다음 회의 | 2026.03.25(화) → 박원급·최원급 부재로 4/1(화)로 연기